## Slide 1: Opracowanie Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
Piotr Jaworski, CGAP
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

## Slide 2: Program
Nowe LSR – wskazówki MRiRW,
Charakterystyka LGD,
Analiza obszaru LSR,
Identyfikacja celów i wskaźników,
Wybór i ocena operacji,
Organizacja wewnętrzna LGD,
Budżet LSR,
Plan działania,
Plan komunikacji,
Innowacyjność, zintegrowanie,
Monitoring i ewaluacja.

## Slide 3: Źródła wiedzy
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 XII 2013r.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 XII 2013r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
Ustawa o RLKS - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378)
Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020,
Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Załączniki:
Formularz wniosku o wybór LSR wraz z instrukcją wypełniania wniosku;
Kryteria wyboru LSR;
Struktura i wymagania dotyczące LSR;
Formularz karty oceny wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
Formularz karty oceny LSR pod względem spełniania kryteriów wyboru LSR dla członka komisji;
Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR.

## Slide 4
Praktyka pokazuje, że tylko 10% organizacji wdraża swoje strategie…

## Slide 5: Podstawowe zasady realizacji RLKS
Generalna zasada: 1 LGD - 1 obszar - 1 LSR (wyjątek? - obszary zdominowane przez sektor rybacki)
Możliwość wyboru LSR międzywojewódzkich w PROW i PORiM (SW decyduje o wsparciu z RPO)
Liczba ludności objęta LSR: min. 30 000 – max 150 000 (dla LSR miejskich: min. 20 000)
Co najmniej 2 gminy
Obszar LSR musi być spójny terytorialnie i posiadać potencjał do absorbcji środków
Projekty w ramach LSR muszą przyczyniać się do osiągania celów i wskaźników w programach
Dofinansowanie uruchamiane na konkretne projekty, jedynie wstępna alokacja na LSR (zależna od wyników oceny postępów i osiągania kamieni milowych)

## Slide 6: Wybór LSR
Najpóźniej 2 lata po zatwierdzeniu przez KE umowy partnerskiej, możliwy wybór dodatkowych LSR najpóźniej do końca 2017 r.
Ogłoszenie konkursu – jednakowy termin w całym kraju,
Dokonywany przez Komisję wybierającą wspieraną przez ekspertów i zatwierdzany przez SW.

## Slide 7: Rodzaje projektów realizowanych w ramach LSR
Projekty indywidualne realizowane przez beneficjentów innych niż LGD,
Projekty grantowe (parasolowe),
Projekty własne LGD,
UWAGA: nawet w przypadku LSR wielofunduszowej projekty muszą mieć zawsze charakter jednofunduszowy

## Slide 8: Projekty grantowe (parasolowe)
LGD jako beneficjent ubiegający się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym
Operacja parasolowa (o max. wartości 300 000 PLN) składa się z szeregu komplementarnych „mikro-projektów realizowanych przez podmioty działające na obszarze objętym LSR
Wartość grantu: 5-50 tys. zł
Co najmniej 2 zadania w ramach projektu grantowego,
W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie samodzielnie mikroprojektów nie może przekroczyć 20% operacji,
Poza koniecznością poddania się ewentualnej kontroli realizator „mikro-projektu” nie ma styczności z podmiotem wdrażającym, a jedynie z LGD
LGD określa warunki dostępu i wyboru dla projektu parasolowego.

## Slide 9: Projekty grantowe (parasolowe)
Jeżeli LGD decyduje się na realizację PG powinna zawrzeć w strategii przynajmniej odpowiednie informacje na temat:
zakresu grantów realizowanych w ramach PG oraz realizowanych przez nie celów i przedsięwzięć LSR,
wielkości środków przeznaczonych na PG,
planowanych do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu realizacji PG.

## Slide 10: LSR – wymogi formalne

## Slide 11: Rozdział I: Charakterystyka LGD
Nazwa LGD,
Zwięzły opis obszaru w szczególności zawierający liczbę i nazwy gmin, ich powierzchnię i liczbę mieszkańców, a w przypadku LSR wielofunduszowych również wskazanie zakresu oddziaływania poszczególnych EFSI,
Mapa obszaru objętego LSR z zaznaczeniem granic poszczególnych gmin wykazująca spójność przestrzenną obszaru objętego LSR,
Opis procesu tworzenia partnerstwa uwzględniający dotychczasowe doświadczenia grupy/jej członków we wdrażaniu podejścia Leader/osi 4 PO RYBY bądź w przypadku nowej LGD podejmowane przez nią/podmioty ją tworzące działania oddziałujące na dany obszar

## Slide 12: Rozdział I: charakterystyka LGD - potencjał LGD-
Opis sposobu powstania i doświadczenie LGD.
powody powstania LGD,
inicjatora/inicjatorów utworzenia LGD,
data rejestracji LGD,
doświadczenie LGD – np.: osiągnięte wskaźniki, zrefundowane środki (2004-06, 2007-13, inne podobne),
doświadczenie kadr,
sposób wykorzystania dotychczasowego potencjału (LGD 2007-13).

## Slide 13: Rozdział I: charakterystyka LGD - opis struktury LGD -
Opis struktury LGD zawierający w szczególności krótką charakterystykę jej członków potwierdzającą, iż skład grupy jest reprezentatywny dla lokalnej społeczności, bez dominacji jakiejkolwiek grupy interesu i uwzględnia przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego a także innych grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz mieszkańców
Opis składu organu decyzyjnego wskazujący że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.

## Slide 14: Rozdział I: charakterystyka LGD - funkcjonowanie LGD -
Zwięzła charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym bez powielania informacji zawartych w statucie i innych dokumentach wewn.
Wskazanie dokumentów regulujących funkcjonowanie LGD z podaniem sposobu ich uchwalania i aktualizacji oraz opisem głównych kwestii, które będą w nich zawarte.
Dokumenty wewnętrzne (również sposób uchwalania i aktualizacji).
Statut,
Regulamin Walnego Zebrania Członków LGD,
Regulamin organu/ów decyzyjnego/ych LGD,
Regulamin Komisji Rewizyjnej,
Regulamin zarządu LGD,
Regulamin biura LGD,
Regulamin … (w zależności od potrzeb LGD).
Potencjał ludzki - opis kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach w biurze, zarządzie i organie decyzyjnym LGD.

## Slide 15: Rozdział I: charakterystyka LGD - funkcjonowanie LGD -
Zasady funkcjonowania LGD
Dokumenty wewnętrzne.
LSR nie powinna zawierać szczegółowych zapisów wynikających ze stosowanych dokumentów wewnętrznych, dokumenty te nie powinny być załącznikami do LSR, aby w przyszłości nie istniała konieczność aktualizacji LSR w przypadku zmian dokumentów niższego rzędu;
rodzaje dokumentów wewnętrznych, proponowane kwestie regulowane w tych dokumentach oraz sposób ich uchwalania zależeć będą od potrzeb danej LGD
szczegółowość Statutu decydować będzie o konieczności prowadzania dokumentów niższego rzędu
w przypadku sprzeczności zapisów w Statucie i dokumentach wewnętrznych ważne są zapisy określone w statucie.

## Slide 16: Procedury LGD wg PROW
LGD zobowiązana będzie do przedstawienia przejrzystej procedury postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów.
Zostanie sformułowany obowiązek publikowania deklaracji o bezstronności i protokołów z posiedzeń dotyczących wyboru operacji.
LGD zobowiązana będzie do zawarcia w LSR przejrzystej procedury aktualizacji LSR. Każda zmiana LSR wymagać będzie uzasadnienia i zatwierdzenia przez podmiot wdrażający. Zmiana celów szczegółowych LSR powinna wynikać z konsultacji ze społecznością lokalną.

## Slide 17: LSR: krok po kroku
Krok I – zebranie informacji o potrzebach (problemach) mieszkańców obszaru.
Krok II – analiza zebranego w trybie konsultacji materiału, konfrontacja z diagnozą obszaru oraz analizą SWOT, a także uwzględnienie przy definiowaniu celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć.
Krok III – uzupełnienie diagnozy obszaru i analizy SWOT po konsultacjach ze społecznością lokalną.
Krok IV – sformułowanie celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć oraz wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

## Slide 18
cele ogólne – cele szczegółowe – przedsięwzięcia – wskaźniki
MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
(LOGICAL FRAMEWORK)
drzewo problemów
drzewo celów
Analiza SWOT
ANALIZA SYTUACJI WYJŚCIOWEJ
LSR: Od problemu do celu

## Slide 19: Rozdział II: partycypacyjny charakter LSR
Opis metod wykorzystanych w trakcie budowania LSR
dane z konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR, które wykorzystane zostały do opracowania LSR
partycypacyjne metody konsultacji wykorzystane na każdym kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR,
wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji,
podstawowe informacje dotyczące przeprowadzonych konsultacji LSR ze społecznością lokalną tj. daty spotkań, ilość uczestników.
Rozwiązania przyjęte w poszczególnych częściach strategii należy każdorazowo w odpowiednim rozdziale LSR przedstawiać skutki i wyniki zastosowanych przez LGD partycypacyjnych metod tworzenia strategii, które wykorzystano do ich opracowania.

## Slide 20: Rozdział II: partycypacyjny charakter LSR
Rola społeczności w tworzeniu LSR (tutaj tylko główne wnioski)
  na etapie definiowania problemów i potrzeb (tzw. partycypacyjna diagnoza),
  na etapie określania celów i ustalania ich hierarchii,
  na etapie poszukiwania rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii,
  na etapie formułowania wskaźników realizacji LSR,
  na etapie identyfikacji grup docelowych strategii.
Rola społeczności w realizacji LSR
zaangażowanie społeczności w monitorowanie i ocenę realizacji strategii,
udział społeczności w procesie aktualizacji strategii,
udział społeczności w opracowaniu i zmianie lokalnych kryteriów wyboru.

## Slide 21
Planowanie partycypacji, krok po kroku…
Cel,
Kontekst,
Ludzie,
Proces,
Wynik.

## Slide 22: Analiza udziałowców (interesariuszy)
Udziałowiec – jednostka lub grupa, która może mieć jakiś związek z projektem:
Pozytywny / negatywny
Pośredni / bezpośredni
Czynny / bierny
Określ potencjalnych udziałowców;
Podziel ich według pełnionych ról;
Podziel ich pod względem organizacyjnym i społeczno-ekonomicznym;
Analizuj ich oczekiwania, obawy, wzajemne relacje;
Oceń ich potencjał;
Wyciągnij wnioski!

## Slide 23
Nieformalne spotkanie, gdzie ok. 8-10 uczestników dyskutuje między sobą.
W czasie dyskusji obowiązuje 6 podstawowych zasad, których powinni przestrzegać uczestnicy:
otwartość – słuchaj i szanuj inne punkty widzenia
akceptacja – powstrzymuj się od oceny
ciekawość – próbuj zrozumieć racje innych, a nie przekonywać ich do swoich racji
odkrycia – kwestionuj przyjętą wiedzę i szukaj nowych informacji
szczerość – mów o tym, co jest dla ciebie osobiście ważne
zwięzłość – mów szczerze i z głębi serca, ale nie przedłużaj bez potrzeby
Należy przygotować odpowiednie miejsce (spory stół w kawiarni, bibliotece lub innym dostępnym miejscu), plakietki z imionami uczestników, żeby mogli się do siebie zwracać po imieniu oraz ewentualnie napoje i przekąski.
Na początku spotkania prowadzący wita uczestników i przedstawia im sześć zasad dyskusji, ustala temat spotkania i godzinę zakończenia.
W pierwszej rundzie każda osoba po kolei się przedstawia krótko siebie oraz to, co myśli o temacie spotkania. Na tym etapie nie ma możliwości na odpowiedzi i komentarze pozostałych uczestników.
W następnej rundzie, gdy wszyscy się już poznali, każdy może odnieść się do tego, co zostało powiedziane wcześniej. Po zakończeniu tej rundy, rozpoczyna się właściwa dyskusja, w której osoby mogą mówić bez ustalonego porządku.
Kawiarnia obywatelska

## Slide 24
Mieszkańcy wybrani do roli „sędziów” (zazwyczaj jest to ok. 10 – 20 osób), po zapoznaniu się z materiałami prezentującymi daną problematykę oraz krótkimi prezentacjami zaangażowanych w proces ekspertów, sami decydują, kogo spośród nich będą dogłębniej przesłuchiwać. W części trwającego procesu (który zajmuje około 3 - 4 dni) szersze grono mieszkańców oraz media mogą zabierać głos i proponować dodatkowe pytania i kwestie warte poruszenia.
Całość procesu kończy się sformułowaniem przez „sędziów” rekomendacji dotyczących poruszanej kwestii, które następnie zostają ogłoszone publicznie, tak by każdy z publiczności mógł zadać do nich pytania i zgłosić wątpliwości, na które sędziowie są zobowiązani odpowiedzieć. Następnie dokument zawierający ustalenia końcowe przekazywany jest odpowiednim decydentom, którzy w obecności wszystkich odnoszą się do ich treści.
Narada obywatelska

## Slide 25
Faza przygotowawcza
W jej trakcie grupa zapoznaje się ze sobą (to bardzo ważne ze względu na wspólną intensywną pracę podczas kolejnych faz) oraz zaznajamia się z regułami spotkania.
Faza krytyki
Podczas tej części warsztatu uczestnicy wspólnie poszukują negatywnych aspektów opracowywanej sprawy, określają słabe strony, problemy i niedoskonałości, które należy rozwiązać. Efekty tej pracy są szczegółowo zapisywane i omawiane.
Faza utopii
W trakcie tej fazy zadaniem uczestników jest zbudowanie wspólnej, utopijnej wizji, która odpowiadałaby na wszystkie potrzeby, rozwiązywałaby zidentyfikowane wcześniej problemy, była „światem idealnym”.
Faza realizacji
Jej celem jest „rozpisanie” stworzonych wizji na konkretne działania. Planowane przedsięwzięcia i kroki powinny bazować na dostępnych zasobach (lub wskazywać na źródło umożliwiające zdobycie nowych), określać kto i jak powinien dane działanie zrealizować (czyich kompetencji i możliwości ono wymaga).
Warsztaty przyszłościowe

## Slide 26
Wizjoner– bycie marzycielem to przywilej polegający na tym, że można omijać wszelkie ograniczenia i wymyślać dowolne rzeczy, w dowolnej skali, wielkości, rodzaju i typu. Wszystko jest dopuszczalne. Założenie główne: nie ma rzeczy niemożliwych.
Realista – musi spojrzeć na pomysły marzyciela i zastanowić się co jest w nim kluczowego, a następnie przetworzyć pomysł tak, by stał się możliwy do wykonania.
Krytyk – myśleć krytycznie to znajdywać słabe punkty. To niezwykle ważna rola, która pozwala udoskonalić pomysły.
Wizjoner? Działacz? Metapozycja?
Techniki coachingowe
Metoda Walta Disneya

## Slide 27: Jak przygotować kwestionariusz?
Kwestionariusz powinien zawierać trzy elementy: wstęp, część zasadniczą zawierającą pytania i metryczkę (jeżeli jest potrzebna)
Warto opracować na wstępie „bank pytań” w oparciu o projekt ewaluacji
We wstępie należy podać cel badania i określić, w jaki sposób i przez kogo zostaną wykorzystane uzyskane dane, poinformować, że badanie na charakter anonimowy (jeżeli tak jest)
Kwestionariusz nie powinien być długi (to zniechęca do jego wypełnienia)
Język kwestionariusza powinien być prosty, zrozumiały dla respondentów

## Slide 28
Pytania powinny być pogrupowane w bloki tematyczne
Kafeterie odpowiedzi powinny być logiczne i pełne
Tam, gdzie to wskazane, można dostosować pytania półotwarte - w postaci odpowiedzi „inne, jakie?” – pamiętając, że komplikują one późniejszą analizę
Nie możemy pytać o 2 rzeczy na raz
Nie należy zadawać pytań w formie negatywnej (np. czy nie wolał(a)byś, żeby…
Pytania nie mogą sugerować odpowiedzi
Pytania nie powinny wprawiać respondentów w zakłopotanie (np. nie powinniśmy pytać o kwestie, na których respondenci się nie znają, ostrożnie też z tematami drażliwymi)
Jak przygotować kwestionariusz?

## Slide 29
Szybkie i bezbolesne badanie ankietowe
www.wspoldecydujemy.pl www.mysurveylab.com/pl

## Slide 30: Rozdział III: diagnoza - opis obszaru i ludności
określenie grup defaworyzowanych i ich problemów,
charakterystyka gospodarki/przedsiębiorczości, branż rozwojowych,
opis rynku pracy (poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia - liczba bezrobotnych do liczby ludności czynnej zawodowo),
przedstawienie działalności organizacji pozarządowych,
wskazanie problemów społecznych, skali wykluczenia społecznego (dostęp do miejscowej infrastruktury, kultury),
Dla każdego z ww. punktów należy przedstawić krótki opis podstawowych wskaźników/danych statystycznych i źródła informacji (np. GUS, badania własne LGD – ankiety).

## Slide 31: Rozdział III: diagnoza - opis obszaru i ludności
opis zagospodarowania przestrzennego/układu osadniczego, (opis układu przestrzennego, opis warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, dostęp do infrastruktury),
krótki opis dziedzictwa kulturowego/zabytków,
krótka charakterystyka obszarów atrakcyjnych turystycznie oraz wskazanie potencjału dla rozwoju turystyki, liczba gospodarstw agroturystycznych, wskaźnik Schneidera (intensywność ruchu turystycznego),
opis produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych podkreślających specyfikę danego obszaru (krótki opis charakterystycznych produktów)
charakterystyka rolnictwa i rynku rolnego (kierunki produkcji, liczba gospodarstw, osób zatrudnionych w rolnictwie, średnia pow. gospodarstw),
opis innych/pozostałych obszarów istotnych dla LSR.

## Slide 32: Rozdział IV: SWOT
Strenghts Silne strony obszaru LSR
Weaknesses Słabe strony obszaru LSR
Opportunities Szanse w otoczeniu LSR
Threats
Zagrożenia w otoczeniu LSR
Diagnoza
Prognoza

## Slide 33: Rozdział IV: SWOT
Silne strony – wykorzystaj, buduj na nich!
Szanse – wykorzystaj, uwzględnij w swoich planach!
Słabe strony - ogranicz, wyeliminuj.
Zagrożenia – obserwuj, unikaj, uwzględnij w swoich planach!
Połącz diagnozę (S/W) i prognozę (O/T),
S
W
O
T
DIAGNOZA SWOT CELE WSKAŹNIKI

## Slide 34: Rozdział IV: SWOT
Mocne strony | Odniesienie do diagnozy | Słabe strony | Odniesienie do diagnozy
1.... | np. rozdział 1.1 diagnozy | 1... | np. rozdział 1.1 diagnozy
2... | np. rozdział ... diagnozy | 2... | np. rozdział ... diagnozy
Szanse | Odniesienie do diagnozy | Zagrożenia | Odniesienie do diagnozy
1.... | np. rozdział 1.1 diagnozy | 1... | np. rozdział 1.1 diagnozy
2... | np. rozdział ... diagnozy | 2... | np. rozdział ... diagnozy
Mając na względzie umiejscowienie RLKS w celu dotyczącym walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym konieczne jest odniesienie się w analizie SWOT do tej kwestii.

## Slide 35: Rozdział V: Cele i wskaźniki
Specyfikacja i opis celów ogólnych, przypisanych im celów szczegółowych i przedsięwzięć oraz uzasadnienie ich sformułowania w oparciu o konsultacje społeczne i powiązanie z analizą SWOT i diagnozą obszaru.
Wykazanie zgodności celów z celami programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR.
Przedstawienie celów z podziałem na źródła finansowania.
Przedstawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach RLKS a także wskazanie sposobu ich realizacji wraz z uzasadnieniem.

## Slide 36
CEL – oczekiwany stan w przyszłości
LSR
PROBLEM – negatywny obraz rzeczywistości
Logika działania

## Slide 37
Określ główne problemy dotyczące danej sytuacji;
Wybierz jeden tzw. problem startowy;
Poszukaj innych problemów związanych z problemem startowym;
Ustal hierarchię powodów i skutków
- problemy powodujące problem startowy poniżej
- problemy wynikające z problemu startowego powyżej
5. Połącz problemy strzałkami powód – skutek;
6. Dokonaj końcowej weryfikacji diagramu.
Drzewo problemów

## Slide 38
Drzewo problemów - zasady
Formułuj problemy tak jak negatywne sytuacje;
Problemy mają być realne – nie przyszłe lub hipotetyczne;
Miejsce problemu w hierarchii nie wskazuje na jego znaczenie;
4. Problem to nie brak rozwiązania ale realnie istniejąca negatywna sytuacja;
5. Problemy nie mogą być ogólne.

## Slide 39
Wysoki poziom przestępczości
Niska skuteczność policji
Zbyt niska liczba policjantów
Nieznajomość technik samoobrony
Większość młodych ludzi utrzymuje się z rozboju
Brak oświetlenia ulic
Brak ofert pracy dla młodych
Niski poziom moralny młodych
Niski poczucie bezpieczeństwa
Mniejsze dochody lokalnych firm
Ograniczenie atrakcyjności inwestycyjnej
Mniejsze dochody mieszkańców
Ograniczenie życia towarzyskiego
Mieszkańcy opuszczają gminę
Skutki
Przyczyny

## Slide 40
Analiza problemów
Schemat sześciowyrazowy
Co jest problemem?
Kiedy to się zdarza?
Dlaczego to się zdarza?
Gdzie to się zdarza?
Kto się przyczynia do wystąpienia problemu?
Jak się poznaje, że problem występuje?
A co nim nie jest?
A kiedy się nie zdarza?
A dlaczego się nie zdarza?
A gdzie się nie zdarza?
Kto się przyczynia do zlikwidowania problemu?
A jak się poznaje, że problem nie występuje?

## Slide 41
Analiza sytuacji, cele, a „zintegrowanie”
Zintegrowanie nie może być postrzegane jako konieczność wskazania w LSR rozwiązań dla większości problemów z jakimi boryka się obszar, a tym bardziej nadania im tej samej wagi.
Społeczności powinny skupić się na wyborze tych celów i działań które przyniosą w przyszłości największe i najbardziej pożądane zmiany oraz w sposób kompleksowy i spójny rozwiązują zdiagnozowane problemy.

## Slide 42
Brzytwa Ockhama
Nie należy mnożyć bytów bez konieczności
Uporządkuj problemy wg tematów:
Czy to nasza sprawa?
Czy możemy coś z tym zrobić we właściwym terminie?
Czy możemy zebrać dane na ten temat (zbieramy fakty, nie opinie!),
Czy naprawdę chcemy to rozwiązać?
Precyzyjne sformułowanie problemu,
Co z tego wynika – czy warto zająć się tym problemem?

## Slide 43
Wysoki poziom przestępczości
Niska skuteczność policji
Zbyt niska liczba policjantów
Nieznajomość technik samoobrony
Większość młodych ludzi utrzymuje się z rozboju
Brak oświetlenia ulic
Brak ofert pracy dla młodych
Niski poziom moralny młodych
Niski poczucie bezpieczeństwa
Mniejsze dochody lokalnych firm
Ograniczenie atrakcyjności inwestycyjnej
Mniejsze dochody mieszkańców
Ograniczenie życia towarzyskiego
Mieszkańcy opuszczają gminę
Skutki
Przyczyny

## Slide 44
Zmniejszenie poziomu przestępczości
Zwiększenie skuteczności policji
Zwiększenie liczby policjantów
Nauczenie policantów technik samoobrony
Zmniejszenie liczby młodych ludzi utrzymujących się z rozboju
Poprawa oświetlenia ulic
Stworzenie możliwości pracy dla młodych
Zwiększenie poziomu moralnego młod.
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
Zwiększenie dochodów lokalnych firm
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
Zwiększenie dochodów mieszkańców
Aktywizacja życia towarzyskiego
Ograniczenie ucieczki mieszkańców z gminy
Cele
Środki

## Slide 45: Kryteria oceny LSR
Kryterium spełnione w wysokim stopniu - gdy zostały spełnione warunki określone dla kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące warunki:
Cele i przedsięwzięcia LSR są zgodne z trzema celami przekrojowymi PROW 2014-2020 tj. ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz innowacyjność - 0 albo 14 pkt

## Slide 46: Regulamin konkursu
„Wskazane w LSR cele są zgodne z celami strategii rozwoju województwa / województw obszaru objętego LSR”.
50% budżetu na wdrażanie LSR przeznaczone jest na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.
W przypadku gdy LSR, która w ramach oceny uzyska:
1) co najmniej 147 punktów lecz nie więcej niż 172 punktów - wnioskowane kwoty środków w ramach PROW ulegają obniżeniu o 10%;
2) co najmniej 173 punktów lecz nie więcej niż 196 punktów - wnioskowane kwoty środków ulegają obniżeniu o 5%.

## Slide 47
wg. Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników w LSR

## Slide 48: Określanie celów
Problem szczegółowy
Przedsięwzięcie 1
Przedsięwzięcie 2
Przedsięwzięcie 3
Przyczyny problemu
Cele szczegółowe
Negatywne następstwo problemu
Cel
ogólny
JAK?
DLACZEGO?

## Slide 49: Określanie celów
Wysoki poziom przestępczości
Przedsięwzięcie 1
Przedsięwzięcie 2
Przedsięwzięcie 3
Brak ofert pracy dla młodych
Zmniejszenie poziomu przestępczości
Mieszkańcy opuszczają gminę
Ograniczenie ucieczki mieszkańców z gminy
JAK?
DLACZEGO?

## Slide 50: Określanie celów
Cel
Programu
Cel LSR
Cel Beneficjenta
Jak?

## Slide 51: Cele w LSR
Cel ogólny - odwrócenie dalekosiężnych, negatywnych następstw problemów, które wynikają z diagnozy obszaru LSR zawartej w analizie SWOT. Cel ogólny stanowi efekt szerszego oddziaływania rezultatu osiągnięcia celu szczegółowego dla grupy docelowej i jej otoczenia.
Cel szczegółowy – odnosi się do precyzyjnie zdefiniowanych w obszarze LSR problemów. Jest to cel bezpośredni, który stanowi odzwierciedlenie problemu grupy docelowej i który jest osiągany poprzez wykorzystanie bezpośredniego efektu dostaw, robót i usług.
Przedsięwzięcie - działanie złożone, wielopodmiotowe, pakiety komplementarnych operacji, stanowiące propozycję rozwiązania problemu. Bezpośredni efekt dostaw, robót i usług.

## Slide 52: Określanie celów
Konkretne | Sformułowane w sposób zwięzły i jednoznaczny.
Mierzalne | Oparte na liczbach – ilość , jakość, koszt, czas.
Osiągalne | Oparte na obiektywnej ocenie własnych możliwości oraz zaakceptowane przez zainteresowane strony.
Realistyczne | Oparte wyłącznie na dostępnych zasobach, potrzebne i możliwe do zrealizowania.
Określone w czasie | Precyzyjnie określające terminy wykonania.

## Slide 53: Określanie celów
Istotność | Powinny obejmować najważniejsze obszary działalności. Powinny odzwierciedlać istotne potrzeby społeczno-ekonomiczne zawarte m.in. w dokumentach strategicznych. Muszą być postrzegane jako potrzebne zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak i jednostek realizujących te cele. Powinny w sposób istotny (skala oraz zakres czasowy i przedmiotowy rezultatu) przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb społecznych. Istotność celu podrzędnego ma oznaczać, że osiągnięcie ww. celu ma być ważne dla realizacji celu nadrzędnego.

## Slide 54: Określanie celów
Precyzja i konkretność | Powinny odnosić się bezpośrednio do podstawowego, zamierzonego wyniku realizacji. Powinny być formułowane w sposób jasny i zapewniający ich jednoznaczną interpretację. Nie powinny być opatrzone szczegółowymi, obszernymi definicjami. Nie powinny być technicznymi skrótami bez ich objaśnienia. Nie powinny być opisem działania/czynności realizowanej przy użyciu wydatków, ale powinny wskazywać rezultat/efekt interwencji samorządu wykonywanej przy zastosowaniu tych środków. Powinny zawierać w sobie opis przedmiotu lub stanu rzeczy, które mają być wynikiem ich realizacji.

## Slide 55: Określanie celów
Spójność | Powinny zapewniać wzajemną zgodność. Powinny być sformułowane w taki sposób, aby wzajemnie nie powielały się nazwą, treścią oraz kierunkiem interwencji.

## Slide 56: Sprawdzenie celu
Po czym poznasz, że osiągnąłeś cel?
Jakiego konkretnego rezultatu oczekujesz?
Jak możesz określić ilościowo ten cel, żeby zmierzyć postęp realizacji?
Czy cel mieści się w zakresie twoich możliwości?
Czy cel zależy od ciebie?
Dlaczego ten cel jest dla ciebie istotny / ważny?
Do kiedy chcesz osiągnąć ten cel?
Od kiedy zaczniesz działać?
W skali od 1 do 10, jak ważne jest dla ciebie osiągnięcie tego celu?
• dla kogo, w jakiej grupie?
• gdzie, w jakim obszarze, na jakim terenie?
• jak bardzo, w jakim stopniu?
• do kiedy?

## Slide 57
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie inicjatyw lokalnych. Realizacja tego wyzwania będzie przebiegała m.in. poprzez obowiązkowe wskazanie w LSR grup defaworyzowanych, które uzyskają wsparcie w ramach LSR wraz z opisem stosowanego podejścia.
Tworzenie miejsc pracy i stworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy osobom dotąd pozostającym bez pracy, a także stworzenie korzystnych warunków do tworzenia nowych firm, sprzyjających zwiększeniu potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy,
Wykorzystanie lokalnych zasobów: surowców, miejscowej infrastruktury, lokalizacji (położenia geograficznego), dziedzictwa, potencjału mieszkańców, itp.
Cele główne LEADER wg PROW

## Slide 58
Poprawa konkurencyjności głównych producentów w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy zapewnienia jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów i organizacje międzybranżowe.
Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy.
Zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości.
Cele szczegółowe powiązane LEADER wg PROW

## Slide 59
Oddziaływanie
Oddziaływania to długotrwałe, pozytywne konsekwencje realizowanych w ramach strategii operacji dla bezpośrednich beneficjentów po zakończeniu ich udziału w projekcie lub po ukończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, znajdujących się w otoczeniu.
wg. Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników w LSR

## Slide 60
Oddziaływanie - przykłady
poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji,
wzrost poziomu bezpieczeństwa,
zwiększony przepływ osób na obszarze LGD,
wzrost aktywności społeczno-ekonomicznej.
wg. Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników w LSR

## Slide 61
Rezultaty
Rezultaty to zaobserwowane jeszcze w trakcie realizacji strategii lub pojedynczego projektu zmiany wśród tych, którzy korzystają z produktów.
wg. Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników w LSR

## Slide 62
Rezultaty - przykłady
spotkania integracyjne mieszkańców, odbywające się w nowo wybudowanych świetlicach,
zwiększenie kompetencji osób wychodzących z działalności rolniczej w wyniku szkoleń,
zwiększenie ruchu rowerowego na nowo wybudowanych ścieżkach,
nowe funkcje dla lokalnej społeczności, wprowadzone w obiektach zabytkowych, poddanych rewaloryzacji,
poznanie obrzędów i tradycji lokalnych społeczności w trakcie imprez kulturalnych.
wg. Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników w LSR

## Slide 63
Produkty
Materialne efekty działań w programie/projekcie,
czyli wszystkie te elementy, zakupione za środki publiczne, które stanowią efekt wszystkich robót, dostaw i usług.
wg. Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników w LSR

## Slide 64
Produkty - przykłady
świetlice wybudowane na potrzeby spotkań,
szkolenia dla osób wychodzących z działalności rolniczej,
nowe ścieżki rowerowe,
obiekty, wpisane do rejestru zabytków, poddane pracom konserwatorskim,
wydarzenia kulturalne, sfinansowane w ramach przedsięwzięć.
wg. Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników w LSR

## Slide 65: Rozdział VI: Cele i wskaźniki Projekty współpracy – kryteria oceny
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na wszystkie z poniższych warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:
LGD w LSR zaplanowała realizację 1 projektu współpracy określając szczegółowo cele i wskaźniki LSR jakie te projekty będą realizować. – 0 albo 5 pkt
Kryterium spełnione w wysokim stopniu:
LSR zaplanowała realizację co najmniej 2 projektów współpracy w tym przynajmniej jednego dotyczącego współpracy międzynarodowej określając szczegółowo cele i wskaźniki LSR jakie te projekty będą realizować. W przypadku EFMR kryterium uznaje się za wysoko spełnione jeżeli dodatkowo zaplanowano 1 projekt współpracy kierowany do przedstawicieli sektora rybackiego – 0 albo 10 pkt

## Slide 66: Rozdział VI: Cele i wskaźniki
Specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów szczegółowych i celów ogólnych wraz z uzasadnieniem wyboru konkretnego wskaźnika w kontekście ich adekwatności do celów i przedsięwzięć .
Źródła pozyskania danych do pomiaru.
Sposób i częstotliwość dokonywania pomiaru, uaktualniania danych (podanie dokładnego sposobu liczenia wskaźnika, algorytmów itp.).
Stan początkowy wskaźnika oraz wyjaśnienie sposobu jego ustalenia.
Stan docelowy wskaźnika (ewentualnie poziomy przejściowe, jeśli takie są planowane) oraz wyjaśnienie dotyczące sposobu jego ustalenia (założenia do planowania).

## Slide 67
Co to jest wskaźnik?
czyli, po czym poznasz, że osiągnąłeś cel?
Wskaźnik to pomiar osiągniętego celu, zmobilizowanych zasobów, osiągniętego efektu, miernik jakości lub zmienna kontekstowa.
Wskaźnik to obserwowalne zjawisko lub cecha, którego zaobserwowanie pozwala określić z wystarczająco wysokim prawdopodobieństwem o wystąpieniu badanego zjawiska lub posiadaniu określonej cechy, co świadczy o tym, że osiągnięcie wskaźnika oznacza, że osiągnięto cel lub zaszło dane badane zjawisko.
Wskaźnik to obserwowalne zjawisko B lub cecha B, którego zaobserwowanie pozwala określić z wystarczająco wysokim prawdopodobieństwem o wystąpieniu badanego zjawiska A lub posiadaniu określonej cechy A.
wg. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym

## Slide 68: Czy trzeba mówić o wskaźnikach?
75% badanych przedstawicieli LGD ocenia dobrze lub bardzo dobrze swoje wskaźniki.
Niemal 90% LGD nie widzi w ogóle konieczności zmiany wskaźników.
Około 92% celów w LSR nie spełnia wymogu:
konkretności,
mierzalnych,
określenia w czasie.
Badania MRiRW, 2010

## Slide 69: Funkcje wskaźników
Analiza trendów zmian poszczególnych wskaźników w kolejnych okresach,
Porównanie wartości mierników między różnymi podmiotami,
Porównanie wartości mierników z wartością wzorcową (banchmarking),
Formułowanie planów działania,
Określenie obszarów problemowych,
Wykorzystanie w tworzeniu planów motywacyjnych.
Rejestrowanie ważnych wydarzeń w jednostce,
Wykorzystanie w komunikacji wewnętrznej.
Projekt PROW: Przewiduje się okresową weryfikację osiągania przez LGD założonych wskaźników realizacji LSR oraz budżetu LSR (tzw. kamieni milowych). W przypadku nieosiągnięcia określonego poziomu realizacji wskaźników oraz budżetu we wskazanym czasie, możliwa będzie redukcja budżetu LSR.

## Slide 70
Rodzaje wskaźników
Kryterium budowy
Wskaźnik prosty składa się, zgodnie z przyjętą definicją, z jednego zjawiska B lub cechy B, którego zaobserwowanie pozwala określić z wystarczająco wysokim prawdopodobieństwem o wystąpieniu badanego zjawiska A lub posiadaniu określonej cechy A, np.: liczba nowych miejsc noclegowych.
Wskaźnik złożony powinien zostać opracowany na bazie modelu, który wskazuje, jakie wskaźniki (zmienne modelu) powinny zostać dobrane oraz jakie wagi powinny zostać im nadane, tak aby odzwierciedlały wymiary i strukturę mierzonego zjawiska, np.: Wskaźnik rozwoju społecznego,  w skład którego wchodzą zmienne:
oczekiwana długość życia, średnia liczba lat, dochód narodowy per capita
wg. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym

## Slide 71
Rodzaje wskaźników
Kryterium rodzaju danych
Wskaźniki ilościowe są policzalne. Mogą przyjmować postać bezwzględną lub względną (%). Zaleca się, aby tam, gdzie to możliwe i uzasadnione przedstawiać zarówno wartości bezwzględne, jak i względne. Same wartości bezwzględne nie wskazują bowiem skali sukcesu lub porażki, zaś wartości procentowych nie można agregować.
Wskaźniki jakościowe mają charakter opisowy. Ich wykorzystanie zaleca się jedynie w przypadkach, gdy zastosowanie wskaźników ilościowych nie jest możliwe lub zasadne. Wskaźniki jakościowe obarczone są bowiem wieloma niedoskonałościami: proces ich pozyskania jest czasochłonny, trudno je zweryfikować, ponieważ zawierają elementy subiektywnej oceny, ich interpretacja jest trudna, obrazują często wyobrażenia, a nie rzeczywistą sytuację
wg. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym

## Slide 72
Rodzaje wskaźników
Sposób wykorzystania
Wskaźniki kontekstowe - ukazanie tła sytuacji społeczno – gospodarczej.
Wskaźniki osiągania celu - określenie i monitorowanie celów do osiągnięcia.
wg. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym

## Slide 73
Rodzaje wskaźników
Wskaźniki skuteczności - np.:
liczba wnioskodawców biorących udział w konkursach,
odsetek pozytywnych wskazań w badaniu ankietowym mieszkańców.
Wskaźniki efektywności (kosztowy) - np.:
kwota wydatków na dziecko/uczestnika
średni koszt oceny jednego wniosku

## Slide 74
wg. Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników w LSR

## Slide 75
Wskaźniki produktu (przedsięwzięcia) odzwierciedlają wykonanie danego przedsięwzięcia w krótkim okresie i pokazują konkretne dobra i usługi wyprodukowane w ramach LSR – np.: długość (km) nowych ścieżek rowerowych.
Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z środków publicznych. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu.
Rodzaje wskaźników
Miejsce w logice interwencji

## Slide 76
Wskaźniki produktu nie mogą ograniczać się do pomiaru liczby zrealizowanych operacji, ale być nastawione na pomiar konkretnych produktów, powstałych w wyniku realizacji operacji.
Oznacza to, że w wyniku realizacji jednej operacji, może powstać więcej niż jeden produkt, np. boisko i plac zabaw, lub boisko, plac zabaw i impreza masowa. Nie ma natomiast możliwości, aby realizacja operacji nie zakończyła się podniesieniem wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu o co najmniej jedną jednostkę miary. Brak takiego efektu oznaczałby bowiem, że realizacja operacji nie miała wpływu na realizację celów LSR, czyli operacja taka nie powinna być wybrana przez radę LGD.
Rodzaje wskaźników
Miejsce w logice interwencji

## Slide 77
Wskaźniki rezultatu (cele szczegółowe) mierzą efekty (korzyści) uzyskane w wyniku realizacji celów, realizowanych za pomocą odpowiednich wydatków – np.: liczba osób korzystających z nowo wybudowanych ścieżek rowerowych
Wskaźnik rezultatu musi zmieniać wartość w wyniku interwencji publicznej oraz oddawać istotę celu.
wskaźniki rezultatu bezpośredniego – odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, tj. w przypadku osób lub podmiotów – po zakończeniu ich udziału w projekcie,
wskaźniki rezultatu długoterminowego – dotyczą efektów wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia wsparcia.
Rodzaje wskaźników
Miejsce w logice interwencji

## Slide 78
Wskaźniki oddziaływania (cele ogólne) mierzą długofalowe konsekwencje realizacji zadania. Mogą one mierzyć bezpośrednie skutki wdrażania LSR, ale ujawniające się po dłuższym okresie czasu. Wskaźniki oddziaływania odnoszą się czasem do wartości, które tylko w części są efektem realizacji zadania (na efekty wpływają także inne, zewnętrzne czynniki) – np.: odsetek osób uprawiających regularnie sport.
Rodzaje wskaźników
Miejsce w logice interwencji

## Slide 79
Wskaźniki oddziaływania dotyczą co do zasady zmian w danych makroekonomicznych i makrospołecznych i mają pokazać poprawę stanu, lub zmniejszenie zjawisk negatywnych w obrębie całej LGD, a nie wyłącznie w grupie docelowej – jak to było w przypadku wskaźników rezultatu.
Wskaźniki oddziaływania to konsekwencje danej operacji wykraczające poza bezpośrednie i natychmiastowe efekty, dotyczące bezpośrednich beneficjentów oraz adresatów znajdujących się w otoczeniu.
Nie jest wskazane, aby wskaźniki oddziaływania koncentrowały się na poprawie czynników makroekonomicznych w szerokiej skali, np. spadek bezrobocia w województwie. Tego typu wskaźniki powinny dotyczyć mikroskali, np. na poziomie gmin tworzących obszar strategii. Jednak także w takim przypadku należy mieć świadomość, iż na polepszenie/pogorszenie takich czynników, wpływ będzie miało wiele różnych aspektów, nie tylko realizacja strategii.
Rodzaje wskaźników
Miejsce w logice interwencji

## Slide 80
Wskaźnik powinien składać się z:
definicji – turyści odwiedzający obszar LSR poza sezonem wakacyjnym,
jednostki miary – liczba, (odsetek -%)
wartości – 1000, (30)
Wartość docelowa wskaźnika – ustalona wartość wskaźnika, którą chcemy osiągnąć.
Wartość bazowa wskaźnika – wartość wskaźnika, którą określono przed podjęciem działań.

## Slide 81
Plan działania zawiera szczegółowe wskazanie harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników produktu (w przedziałach czasowych) dla określonych w strategii przedsięwzięć, co w konsekwencji przełoży się na osiągnięcie celów.
Dany wskaźnik nie musi być osiągnięty w całości w jednym przedziale czasowym. Wskaźniki mogą być realizowane etapowo, wówczas w danym przedziale czasowym należy wskazać poziom jaki zostanie osiągnięty w danych latach oraz wskazanie narastającego poziomu realizacji całego wskaźnika oraz budżetu, jaki zostanie przeznaczony na realizację tej części wskaźnika.
Zgodnie z definicją dla danego wskaźnika w zakresie terminu jego realizacji, należy wskazać rok, w którym zostanie on osiągnięty w całości.
Wartość wskaźnika, a Plan działania

## Slide 82: Określanie wskaźników – dobre praktyki
Liczba wskaźników monitorujących. Stosowanie dużej liczby wskaźników pozwala na szczegółową analizę wdrażania strategii, ale z drugiej strony powodować może również problemy z oceną ogólną – syntezą zebranych informacji.
Dostępność danych. W celu minimalizacji wydatków oraz równoczesnego zapewnienia właściwych informacji warto wykorzystać istniejące i już obliczane wskaźniki dostarczane przez jednostki organizacyjne/systemy informatyczne Uczelni.

## Slide 83: Określanie wskaźników – dobre praktyki
Występowanie szeregów czasowych. Przystępując do procesu tworzenia wskaźników zwrócono uwagę na potrzebę analizy tego czy dane były już wcześniej zbierane. Wykorzystanie tego typu danych pozwoliłoby stworzyć odpowiedni długi szereg czasowy oraz dokonanie jego dekompozycji i wyodrębnienie tendencji rozwojowych.
Ukierunkowanie na wyniki. Należy wybierać takie wskaźniki, które są najbardziej odpowiednie dla uchwycenia wyników realizowanych celów / działań. W praktyce oznaczało wybieranie przede wszystkim wskaźników rezultaty (korzyści), kosztem wskaźników produktów.

## Slide 84: Określanie wskaźników – dobre praktyki
Efektywna komunikatywność wskaźników. Wskaźniki powinny być zrozumiałe i czytelne zarówno dla organizacji jak i otoczenia.
Możliwość dokonywania porównań. Każda uczelnia ma swoją specyfikę. Jednak oprócz stosowania mierników specyficznych tylko dla niej należy dążyć do poszukiwania mierników, które nadawałyby się do porównań z innymi uczelniami. Stąd część ze wskaźników odwołuje się do rankingów i zestawień zewnętrznych.
Dostępność w czasie. Należy dążyć do stosowania mierników, które są wyliczane jak najwcześniej po zakończonym okresie, a unikać tych, które ukazują się z dużym, kilkuletnim opóźnieniem.

## Slide 85
Hierarchizacja wskaźników w LSR
Wskazane jest, aby w ramach analizy wskaźnikowej zostały wyodrębnione tzw. wskaźniki kluczowe, tj. najważniejsze wskaźniki (spośród przyjętych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania) dla danego celu czy przedsięwzięcia. Ich wyodrębnienie pozwoli nadawać priorytety w realizacji LSR.

## Slide 86
Źródła weryfikacji wskaźników
Zadecyduj jakie źródła weryfikacji będą potrzebne
aby uzyskać informacje na temat wskaźników;
Określ jakie źródła mogą być zebrane w ramach projektu a jakie poza nim;
Sprawdź czy źródła zewnętrzne są:
wystarczająco dokładne,
odpowiednie pod względem formy,
rzetelne,
dostępne,
niezbyt kosztowne,
4. Pomiń te wskaźniki dla których nie masz źródeł weryfikacji.

## Slide 87
http://strateg.stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/bdl/app/samorzad_m.dims

## Slide 88
Bank Danych Lokalnych GUS
http://stat.gov.pl/bdl/app/samorzad_m.dims

## Slide 90: Wskaźniki: najczęstsze błędy.
Wskaźniki nie są adekwatne do celu tj. - osiągnięcie wskaźnika nie oznacza osiągnięcia celu!
(zły) przykład:
Cel: Poprawa bezpieczeństwa w gminie.
Miernik: Liczba zakupionych książek na temat wojny.
Brak źródeł weryfikacji wartości wskaźnika.
(zły) przykład:
Cel: Poprawa jakości obsługi…
Miernik: Odsetek zadowolonych klientów.
Źródło weryfikacji: Brak (nie ma środków ankietę)

## Slide 91: Wskaźniki: najczęstsze błędy.
Wartość wskaźnika nie zależy od właściciela celu.
(zły) przykład:
Cel: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LSR.
Miernik: Liczba zdjęć umieszczonych na internecie przez turystów.
Miernik jest niemierzalny
(zły) przykład:
Cel: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LSR.
Miernik: Całkowita.

## Slide 92: Wskaźniki: najczęstsze błędy.
Wskaźniki ambitne, a wskaźniki świętego spokoju.
(zły) przykład:
Cel: Poprawa czytelnictwa książek wśród młodzieży wiejskiej.
Wskaźnik 1: Liczba lekcji bibliotecznych.
Wskaźnik 2: Odsetek uczniów wypożyczających co najmniej 1 książkę tygodniowo.

## Slide 93: Wskaźniki: najczęstsze błędy.
Wskaźniki (de)motywujące?
(zły) przykład:
Cel: Poprawa bezpieczeństwa w gminie.
Wskaźnik: Liczba spraw skierowanych do sądów.
Brak informacji o wartości początkowej wskaźnika
(zły) przykład:
Cel: Remont drogi powiatowej między „x” a „y”.
Wskaźnik: Liczba wypadków (mniejsza o „x” od roku bazowego).
Stan faktyczny: W roku bazowym liczba wypadków to „0”!

## Slide 94: Wskaźniki: dodatkowe wskazówki.
Wskaźniki powinny być dezagregowalne, tj. możliwe do zmierzenia z uwzględnieniem dezagregacji według różnych cech (np. kobiety/mężczyźni, wielkość przedsiębiorstwa);
nie należy zbierać danych, które nie zostaną wykorzystane do oceny;
wystrzeganie się kilkukrotnego liczenia beneficjentów /odbiorców /materiałów w projekcie,
unikanie zaliczania do beneficjentów projektu osób, które nie powinny być uwzględnione przy szacowaniu wskaźnika rezultatu,
wskaźniki nie powinny zawierać w sobie wielu składowych, które powinny być ujęte osobno.

## Slide 95: Wskaźniki: błędy w stosowaniu
Porównujmy porównywalne i używajmy skal porównawczych. Zarówno przy analizach szeregów czasowych, jak i przy analizach terytorialnych należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, czy wybrane do analizy dane są porównywalne. Brak porównywalności danych w czasie może być spowodowany zmianami klasyfikacji, zmianami metodologii obliczania wskaźników, zmianami granic jednostek przestrzennych i in.
Stosujmy aktualne i jednolite dane. Starajmy się, żeby dane stosowane w diagnozie odnosiły się do jednego roku bazowego. Bywa to trudne, gdyż różne wskaźniki rozpowszechnione są w różnych cyklach.
Przyjmijmy prymat wartości względnych nad bezwzględnymi. Najczęściej dużo większy ładunek informacyjny niosą dane odniesione do powierzchni jednostki przestrzennej, ludności i innych miar. Pamiętajmy, że w przypadku zjawisk, które obliczane są dla całego roku w mianowniku podajemy stan ludności z połowy roku (na dzień 30 VI).
wg. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym

## Slide 96: Wskaźniki: błędy w stosowaniu
Ostrożnie korzystajmy ze wskaźników złożonych (syntetycznych). Należy pamiętać, że nawet poprawnie skonstruowany wskaźnik syntetyczny poprzez jego skomplikowaną naturę nastręcza kłopotów interpretacyjnych.
Stosujmy dezagregację wskaźników, czyli rozbicie ze względu na jakąś cechę, co jest szczególnie istotne w sytuacji znaczącego wewnętrznego zróżnicowania cechy czy zjawiska mierzonego wskaźnikiem zagregowanym. Najczęściej wykorzystuje się dezagregację:
płci,
grup wiekowych,
innych grup społecznych - np. narodowości, religii, a także dochodu,
terytorialną,
wskaźników syntetycznych.
wg. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym

## Slide 97: Wskaźniki: błędy w stosowaniu
Bądźmy precyzyjni przy posługiwaniu się wskaźnikami – statystyka to nauka ścisła. Należy zwracać uwagę na:
• precyzyjne określenie analizowanego okresu (np. wzrost w okresie lipiec-grudzień br. jest czym innym, niż wzrost w okresie lipiec-grudzień br. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku);
• błędne (nieprecyzyjne) nazewnictwo wskaźników – np. opisywanie całości przemysłu wskaźnikami odnoszącymi się jedynie do przemysłu przetwórczego, utożsamianie osób bezrobotnych z osobami bez pracy itp.
wg. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym

## Slide 98: Wskaźniki: błędy w stosowaniu
Unikajmy powszechnych błędów przy posługiwaniu się liczbami. Oprócz prostych błędów rachunkowych należy zwrócić uwagę na:
• mylenie % i pkt. proc. (% stosujemy, podając zmiany wartości bezwzględnych, natomiast pkt proc. - podając zmiany wartości wyrażonych w %);
• nieprawidłowe zaokrąglanie liczb oraz brak konsekwencji w prezentowaniu dokładności danych (miejsc po przecinku);
• utożsamianie dynamiki ze wzrostem (Indeksy dynamiki to liczby względne
przedstawiające stosunek poziomu zjawiska w okresie badanym do poziomu zjawiska w okresie podstawowym (równym 100). Dynamika może przybierać wartości:
= 100 (poziom zjawiska nie uległ zmianie),
> 100 (poziom zjawiska wzrósł),
< 100 (poziom zjawiska zmniejszył się).
Dynamiki nie podaje się w procentach. Spadek dynamiki zjawiska niekoniecznie oznacza spadek poziomu tego zjawiska.).
wg. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym

## Slide 99: Metryka wskaźnika
Typ wskaźnika, czyli roli jaką pełni w systemie wskaźników, np. wskaźnik produktu, kluczowy;
Precyzyjna nazwa wskaźnika – należy tutaj pamiętać o weryfikacji nazwy pod kątem jej spójności z dotychczas stosowaną nomenklaturą,
Jednostka pomiaru (np. km, kWh, PPS);
Źródło danych (np. GUS, beneficjenci);
Częstotliwość pomiaru (np. corocznie);
Termin pozyskiwania danych – silnie uwarunkowany cyklem zbierania danych;
Metodologia pomiaru;
Sposób dezagregacji (np. obszar wiejski – miejski, kobiety – mężczyźni);
Wartość bazowa, czyli określony w czasie punkt odniesienia, pierwszy pomiar;
Wartość docelowa, czyli określony w czasie skwantyfikowany cel, do którego dążymy.
wg. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym

## Slide 100: Ocena jakości wskaźnika
1. Czy wskaźnik zmienia wartość w wyniku interwencji?
a) Tak
b) Nie →→ konieczność wybrania nowego wskaźnika
2. Czy wskaźnik oddaje istotę celu, który ma mierzyć?
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie →→ konieczność wybrania nowego wskaźnika
d) Zdecydowanie nie →→ konieczność wybrania nowego wskaźnika
3. Czy wskaźnik ogranicza możliwość manifestowania pozornych efektów?
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie →→ rekomendowane wybranie nowego wskaźnika
d) Zdecydowanie nie →→ konieczność wybrania nowego wskaźnika
wg. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym

## Slide 101: Ocena jakości wskaźnika
4. Czy wskaźnik umożliwia jednoznaczną i intuicyjną interpretację skali i kierunku
zmian?
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie →→ rekomendowane wybranie nowego wskaźnika
d) Zdecydowanie nie →→ konieczność wybrania nowego wskaźnika
5. Czy wskaźnik jest metodologicznie poprawny?
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak →→ jeśli istnieje taka możliwość, to poprawa błędów
c) Raczej nie →→ rekomendowane wybranie nowego wskaźnika
d) Zdecydowanie nie →→ konieczność wybrania nowego wskaźnika
wg. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym

## Slide 102: Ocena jakości wskaźnika
6. Czy wskaźnik jest wiarygodny statystycznie?
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie →→ rekomendowane wybranie nowego wskaźnika
d) Zdecydowanie nie →→ konieczność wybrania nowego wskaźnika
7. Czy wskaźnik jest możliwy do pozyskania lub zebrania, lub zmierzenia za koszt
akceptowalny zarówno przez zarządców programu, jak i społeczeństwo?
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie →→ rekomendowane wybranie nowego wskaźnika
d) Zdecydowanie nie →→ rekomendowane wybranie nowego wskaźnika
wg. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym

## Slide 103: Ocena jakości wskaźnika
8. Czy wskaźnik umożliwia dezagregację według określonych cech? (jeśli dotyczy)
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie →→ rekomendowane wybranie nowego wskaźnika
d) Zdecydowanie nie →→ rekomendowane wybranie nowego wskaźnika
9. Czy wskaźnik jest mierzony w zbliżony sposób w różnych regionach, programach,
państwach członkowskich oraz porównywalny ze standardami międzynarodowymi
(ONZ, OECD)?
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie →→ rekomendowane wybranie nowego wskaźnika
d) Zdecydowanie nie →→ rekomendowane wybranie nowego wskaźnika
wg. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym

## Slide 104: Projekt umowy: wskaźniki

## Slide 105: Projekt umowy: wskaźniki

## Slide 106: Projekt umowy: wskaźniki

## Slide 107: Rozdział VI: Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru
Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań formalno-instytucjonalnych wraz ze zwięzłą informacją wskazującą sposób powstawania poszczególnych procedur, ich kluczowe cele i założenia.
Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR z uwzględnieniem powiązania kryteriów wyboru z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami.
Wskazanie w jaki sposób w kryteriach wyboru operacji została uwzględniona innowacyjność oraz przedstawienie jej definicji i zasad oceny.
Informacja o realizacji projektów grantowych i/lub operacji własnych.

## Slide 108: Rozdział VI: Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru
W przypadku PROW 2014-2020 rozdział powinien wskazywać na:
Wysokość wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie działalności gospodarczej, które nie powinno być wyższe niż 100 000 zł.
Konieczne jest szczegółowe uzasadnienie przyjętej wysokości mając na względzie np. sytuację społeczno-gospodarczą obszaru, średnią wysokość wsparcia przyznawanego na podejmowanie działalności gospodarczej w okresie 2007-2013, rodzaj podejmowanej działalności.
Podstawowe zasady ustalania wysokości wsparcia na realizację operacji w ramach LSR tj. określenie intensywności pomocy w zależności od kategorii beneficjenta lub rodzaju operacji biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia.

## Slide 109: Rozdział VI: kryteria i sposób wyboru operacji - co w procedurach? -
sposób zapewnienia parytetu w poszczególnych głosowaniach rady, (co najmniej 50% głosów spoza sektora publicznego);
sposób postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów;
podział zadań i odpowiedzialności poszczególnych organów LGD w procesie oceny (nadzór Zarządu nad Radą);
sposób ustalania, zmiany i ogłaszania kryteriów oceny operacji;
sposób organizacji naborów (np. czas trwania, termin rozpoczęcia naboru);
sposób oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji do dofinansowania (sposób postępowania przy jednakowej liczbie punktów);
kworum i system głosowania (minimalne kworum to 50% składu rady).
tryb odwołania się wnioskodawców od rozstrzygnięć rady,
zasady określania kwoty wsparcia dla danej operacji,
zapobieganie podwójnemu finansowaniu.

## Slide 110: Rozdział VI: kryteria i sposób wyboru operacji - procedury PG -
Zasady weryfikacji wykonania grantów przez grantobiorców.
Zasady rozliczania realizacji grantów.
Zasady sprawozdawczości z realizacji grantów.
Zasady monitoringu i kontroli PG.
Zasady ustalania kwoty wsparcia dla grantobiorców.
Opis sposobów zabezpieczenia się LGD przed niewywiązywaniem się grantobiorców z warunków umowy na ich realizację.
Zasady ewentualnego wnoszenia wkładów rzeczowych przez grantobiorców.

## Slide 111: Błędy LGR: stosowanie kryteriów
Brak logiki między brzmieniem kryterium a punktacją, np.: Kryterium: „W jakim stopniu planowana operacja przyczyni się do poprawy dostępu do wód albo miejsc prowadzenia działalności rybackiej poprzez oznakowanie dojazdu?”; ocena: tak – 3 pkt, nie – 0 pkt (punktacja nie pozwala na ocenę stopnia wpływu operacji na daną kwestię).

## Slide 112: Błędy LGR: stosowanie kryteriów
Zakresy liczbowe zazębiają się:
Wnioskowana kwota pomocy - Do 75 000 zł - 2 pkt,
Od 75 000 do 150 000 – 1 pkt,
Powyżej 150 000 zł - 0 pkt
Ile pkt dostanie się za 75 000? Dwa czy jeden?
Operacja/projekt zawiera elementy promocji obszaru i regionu objętego działaniem LGR:
jeśli projekt zakłada do 5% budżetu na ten cel – 1 pkt; 10% - 2 pkt; 20% - 3 pkt; powyżej 20% - 4 pkt
ile punktów dostanie się za 15%?

## Slide 113: Rozdział VII: Plan działania
wskazanie harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników produktu,
oszacowanie planu działania z uwzględnieniem kamieni milowych.
Plan działania powinien dotyczyć każdego celu ogólnego z osobna, jednak ten cel byłby podawany informacyjnie, zaś realizacja w czasie dotyczyłaby poziomu przedsięwzięć,
W planie działania należy również przedstawić budżet celów szczegółowych w poszczególnych przedziałach czasowych.
Plan działania zawiera szczegółowe wskazanie harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników produktu (w przedziałach czasowych).

## Slide 115: Rozdział VIII: budżet
planowanie wydatków na lata na całość LSR w rozbiciu jedynie na poszczególne fundusze EFSI.
zakłada się możliwości wykorzystania środków niewydatkowanych w danych roku w kolejnych dwóch latach
Podręcznik dla LGD…

## Slide 116: Rozdział VIII: budżet

## Slide 117: Rozdział IX: plan komunikacji
główne cele działań komunikacyjnych wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb/problemów komunikacyjnych;
działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu uwzględniające różnorodne rozwiązania komunikacyjne;
wskazanie grup docelowych poszczególnych działań komunikacyjnych;
zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet działań komunikacyjnych (np.: 3 artykuły, 2 spotkania, 1 strona www);
planowane efekty (rezultaty) działań komunikacyjnych;
analiza efektywności działań komunikacyjnych i środków przekazu;
opis wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich wykorzystania w procesie realizacji LSR (informacja zwrotna!).

## Slide 118: Rozdział IX: plan komunikacji
Podręcznik dla LGD…

## Slide 119: Rozdział X: integracja
integracja LSR z dokumentami planistycznymi/strategiami (województwa, powiatu, gminy);
integracja podmiotów z różnych sektorów i miejscowości;
integracja zasobów – w jaki sposób realizacja zaplanowanych przedsięwzięć jest związana z wykorzystaniem różnych zasobów obszaru;
integracja wewnątrz danego sektora;
integracja całego obszaru LSR;
integracja funkcji – należy opisać w jaki sposób w ramach strategii dąży się do integrowania rozwoju w wymiarach środowiskowym, społecznym, kulturowym i przestrzennym.

## Slide 120: Rozdział X: integracja
Zintegrowanie nie może być jednak postrzegane jako konieczność wskazania w LSR rozwiązań dla większości problemów z jakimi boryka się obszar, a tym bardziej nadania im tej samej wagi.
Społeczności powinny skupić się na wyborze tych celów i działań które przyniosą w przyszłości największe i najbardziej pożądane zmiany.
Podręcznik dla LGD…

## Slide 121: Rozdział XI: monitoring i ewaluacja
Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym, którego celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności wdrażanej strategii, a także ocena zgodności realizacji projektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami.
Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania bądź obiektu (programu komputerowego, programu nauczania, rozwiązania technicznego) z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub zrozumienia.

## Slide 122: Rozdział XI: monitoring i ewaluacja
wskazanie elementów funkcjonowania LGD, które będą podlegać ewaluacji,
wskazanie elementów wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji,
wskazanie elementów, które LGD zamierza monitorować,
wskazanie kryteriów, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja on going i ex post funkcjonowania LGD i realizacji LSR,
określenie czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem oraz wskazanie ewaluatora,
wskazanie minimalnych wartości wskaźników, których nieosiągnięcie oznaczać będzie nieprawidłową realizację LSR lub funkcjonowanie LGD.

## Slide 123: Typy ewaluacji
Ewaluacja początkowa (ex-ante) – prowadzona przed realizacją projektu
Ewaluacja bieżąca, okresowa (on-going) – prowadzona podczas realizacji projektu
Ewaluacja końcowa, podsumowująca (ex-post) – prowadzona po zakończeniu realizacji projektu

## Slide 124: Kryteria oceny

## Slide 125: Kryteria ewaluacji
Trafność (relevance) - kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym projektem i/lub realnym potrzebom beneficjentów
Efektywność (efficiency) - kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas
Skuteczność (effectiveness) - kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte
Użyteczność (utility) - kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu realizacja projektu rzeczywiście przyczyniła się do rozwiązania zidentyfikowanego problemu w obszarze objętym interwencją i/lub przyniosła korzyści beneficjentom
Trwałość (sustainability) – kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne efekty projektu na poziomie jego celów mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie czasu

## Slide 126: Rozdział XII: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Informacja o przeprowadzeniu analizy LSR pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikujących do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i o wynikach tej analizy.
W przypadku LSR wymagającej przeprowadzenia ww. oceny, pisemne podsumowanie zawierające informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

## Slide 127: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Tworząc LSR na lata 2014-2020 należy pamiętać, iż projekty strategii, jako dokumentów, których realizacja może potencjalnie znacząco wpływać na środowisko, mogą wymagać poddania ich treści przed zatwierdzeniem, strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Przepisy ww. ustawy uzależniają jednakże konieczność przeprowadzenia takiej oceny, w odniesieniu do tej kategorii dokumentów planistycznych, od ich indywidualnej zawartości oraz zewnętrznych uwarunkowań ich realizacji.
Przesłanką obowiązkowo kwalifikującą projekt LSR do przedmiotowej oceny jest stwierdzone ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 w związku z realizacją przedsięwzięć, bądź innych działań nim objętych

## Slide 128: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Art. 55. 3. Do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
3) zgłoszone uwagi i wnioski;
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

## Slide 129: Dziękuję za uwagę! Piotr Jaworski www.jaworskipiotr.pl